## Feuil1
Gestion des risques
Nature | Description | Probabilité | Gravité 1 à 3 | Impacts | Action de réduction des risques
Humain | Manque de documentation | Faible | 2 | Manque de ressource pour le programme | Prendre de la marge
Humain | Manque de compétence pour une tâche | Moyen | 2 | Retard à prévoir | Se former / se documenter
Humain | se tromper/oublier des tests | Moyen | 3 | Bug ou soucis divers | Travailler à plusieurs, faire le point
Organisationnel | Mauvaise expression du besoin | Faible | 2 | Tâche qui n'est pas ce qui était attendu | Avoir l'avis des autre / faire des tests
Technique | Défaillance ou indisponibilité d'une ressource | Faible | 3 | Ne plus pouvoir continuer | Prévoir des alternatives
Humain | Manque de motivation | Faible | 3 | Ralentissement du projet voir non fini | Parler avec le groupe
Humain | Manque de communication | Faible | 1 | Perte de temps / embrouille | Faire des bilans souvent
Humain | Manque de productivité | Moyen | 3 | Non aboutissement du projet | Suivre le planning
Technique | Non connaissance utilisation Framework | Forte | 1 | projet pas possible sans certains framework | Se documenter
Humain | oublie de contraintes lié à l'edt | Forte | 3 | Logiciel non fonctionnel comme voulu | Bien lire et tester
Organisationnel | Mauvaise attribution des tâches selon compétence | Faible | 3 | Un membre qui bloquerait sur une tâche | Bien communiquer
Humain | Faute de synthaxe lors de la programmation | Moyen | 3 | Programme non fonctionnel | Avoir de la rigueur