## Feuil1
Gestion des risques
Nature | Description | Probabilité | Gravité 1 à 3 | Impacts | Action de réduction des risques
Humain | Manque de documentation | Faible | 2 | Manque de ressource pour le programme | Prendre de la marge
Humain | Manque de compétence pour une tâche | moyen | 2 | Retard à prévoir | Se former / se documenter
Humain | se tromper/oublier des tests | moyen | 3 | Bug ou soucis divers | Travailler à plusieurs, faire le point
Organisationnel | Mauvaise expression du besoin | faible | 2 | Tâche qui n'est pas ce qui était attendu | Avoir l'avis des autre / faire des tests
Technique | Défaillance ou indisponibilité d'une ressource | faible | 3 | Ne plus pouvoir continuer | Prévoir des alternatives
Humain | Manque de motivation | faible | 3 | Ralentissement du projet voir non fini | Parler avec le groupe
Humain | Manque de communication | faible | 1 | Perte de temps / embrouille | Faire des bilans souvent
Humain | Manque de productivité | moyen | 3 | Non aboutissement du projet | Suivre le planning
Technique | Non connaissance utilisation Framework | forte | 1 | projet pas possible sans certains framework | Se documenter
Humain | oublie de contraintes lié à l'edt | forte | 3 | Logiciel non fonctionnel comme voulu | Bien lire et tester
Organisationnel | Mauvaise attribution des tâches selon compétence | faible | 3 | Un membre qui bloquerait sur une tâche | Bien communiquer
Humain | Faute de synthaxe lors de la programmation | moyen | 3 | Programme non fonctionnel | Avoir de la rigueur