## Product Backlog
Aide à la réalisation des emplois du temps
Date de début : 21/10/18
Date de fin : 9/12/18
Nombre de semaine : 7
n° taches | Titre | Description | Domaine | Durée (h) | Priorité | Tâches | Antériorité | Durée (h)
| Sprint 1 |  |  | 14 |  | 1.R | - | 2
1.R | Definir caractéristiqes emploi du temps |  | Reflexion | 2 |  | 1.C | 1.R | 2
1.C | Base de données 1 : info fillière | info saisie par la secretaire, etc correspond au nbr d'h de chaque cours, quel prof, etc | Conception | 2 |  | 1.P | 1.C | 4
1.P | Connexion de l'app à la BD | class permettant la connexion et une classe fille permettant la gestion des requetes | Programmation | 4 |  | 1.D | 1.P | 2
1.D | Doc. De la class BD | Documentation complète de la class | Documentation | 2 |  | 1.T | 1.D | 4
1.T | Test de la class BD | Réalisation et passage des tests | Tests | 4 |  | 2.R | - | 3
| Sprint 2 |  |  | 27 |  | 2.P | 1.T, 2.R | 10
2.R | Réfléchir à l'UI | Réfléchir à l'affichage, UI, UML | Reflexion | 3 |  | 2.D | 2.P | 4
2.P | Saisie des données d'une secrétaire | class permettant la saisie des données nécessaire pour une fillière avec les requetes SQL | Programmation | 10 |  | 2.T | 2.T | 10
2.D | Doc saisie des données d'une sécrétaire | Documentation complète de la class | Documentation | 4 |  | 3.C | - | 4
2.T | Tests de la class Saisie | Réalisation et passage des tests | Tests | 10 |  | 3.P | 3.C | 7
| Sprint 3 |  |  | 14 |  | 3.D | 3.D | 3
3.C | Definir les règles DROLLS | Règles pour DROLLS avec systèmes de points, qu'est-ce qui donne des points, qui en enlève ? | Conception | 4 |  | 4.P | 1.T, 2.T, 3.D | 7
3.P | Programmer les DROLLS | Class définissant toutes les DROLLS | Programmation | 7 |  | 4.D | 4.P | 3
3.D | Doc des Drolls | Documentation complète de la class | Documentation | 3 |  | 4.T | 4.D | 5
| Sprint 4 |  |  | 15 |  | 5.P | 1.T | 5
4.P | Programme de résolution | Class de résolution avec optaplanner | Programmation | 7 |  | 5.D | 5.P | 3
4.D | Doc de la résolution | Documentation complète de la class | Documentation | 3 |  | 5.T | 5.D | 5
4.T | Tests de la class résolution | Réalisation et passage des tests | Tests | 5
| Sprint 5 |  |  | 13
5.P | Connexion/ deconnexion | App permettant la connexion et le deconnexion à l'application avec interface visuel | Programmation | 5
5.D | Doc de la class Connexion | Documentation complète de la class | Documentation | 3
5.T | Tests | Réalisation et passage des tests | Tests | 5
Sprint 6
6.P | Affichage et Reliage | App permettant l'affichage et la connexion entre les class | Programmation
6.D | Doc affichage | Documentation complète de la class | Documentation
6.T | Tests | Tests de l'affichage sur différentes tailles , systemes etc. | Tests
|  |  | Durée totale : | 83
| Gérer les droits d'accès | Class de connexion, de définition des droits | Programmation
| User Interface | Programmation de l'interface visuels final | Programmation
| Affichage en fonction des droits | Réfléchir à l'affichage | Reflexion | 60